## CITSmart FDM Controls
CITSmart Fast Deployment Methodology (FDM)
Item | Etapa | Passo | Ação/Atores | Objetivos | Controles de Entrada | Controles de Saída | Status | Observações
1. | Gestão de Mudança Organizacional
| Preparar | Mapeando usuários chave | Ação: Mapear os usuários chave Atores: Equipe de projeto | 1 - Identificar os usuários chave (público alvo) que serão impactados com a implantação do novo sistema de gerenciamento de serviços. | 1 - Informações coletadas com a equipe do projeto. | 1 - Público-alvo de mudança.
|  | Mapeando cenários | Ação: Mapear o cenário atual e futuro Atores: Equipe de projeto | 1 - Identificar as mudanças na forma de como as coisas são feitas sem o novo sistema e como serão realizadas após a mudança. 2 - Identificar os pontos críticos que possam trazer resistência e as ações de mitigação. | 1 - Informações coletadas com a equipe do projeto. | 1 - Cenários de mudança mapeados 2 - Pontos críticos e ações de mitigação de problemas identificados.
|  | Elaborando o Plano de Mudança Organizacional | Ação: Elaborar plano de mudança organizacional Atores: Equipe de projeto | 1 - Definir e planejar as ações necessárias para envolver e engajar os usuários do novo sistema. 2 - Formalizar o plano de mudança organizacional , utilizando todas as informações e artefatos gerados nos passos anteriores. | 1 - Informaçõess geradas nas etapas anteriores. | 1 - Plano de mudança organizacional elaborado e aprovado.
| Executar | Implantação do plano de mudança | Ação: Executar o plano de mudança organizacional. Atores: Equipe de projeto e partes interessadas. | 1 - Executar as ações do plano de mudança organizacional. | 1 - Plano de mudança aprovado | 1 – Plano de mudança atualizado. 2 – Evidências da execução do plano de mudança.
| Avaliar | Avaliando a efetividade do plano de mudança | Ação: Avaliar execução do plano de mudança organizacional. Atores: Equipe de projeto e partes interessadas. | 1 - Avaliar a efetividade do plano de mudança organizacional, a fim de detectar eventuais falhas ou distorções nas ações realizadas. 2 - Documentar falhas e, se for o caso, realizar o devido tratamento no próximo passo do processo de mudança organizacional. | 1 – Plano de Mudança atualizado. | 1 - Registro de avaliação do plano de mudança organizacional, indicando as falhas e distorções que devem ser atendidas por prioridade.
| Corrigir e Refinar | Corrigindo e refinando falhas e distorções que impactam na mudança | Ação: Corrigir falhas e distorções do plano de mudança organizacional. Atores: Equipe de projeto e partes interessadas. | 1 - Corrigir as falhas e distorções identificadas e encaminhadas para tratamento no passo anterior. As correções/melhorias devem ser divulgadas às partes interessadas. | 1 - Registro de avaliação do plano de mudança organizacional, indicando as falhas e distorções que devem ser atendidas por prioridade. | 1 - Falhas e distorções tratados.
2. | Comunicação
| Preparar | Estabelecendo os Canais de comunicação | Ação: Definir canais oficiais de comunicação do projeto Atores: Equipe de projeto | 1 - Formalizar os canais oficiais de comunicação do projeto. | 1 - Informações coletadas com o time de projeto | 1 - Canais de comunicação definidos
|  | Mapeando atores | Ação: Mapear atores da comunicação Atores: Equipe de projeto | 1 - Mapear atores da comunicação, locutor e receptor - principal e substituto. Todos os contatos dos envolvidos devem ser mantidos atualizados e compartilhado com a equipe do projeto. | 1 - Informações coletadas com o time de projeto | 1 - Atores do processo mapeados
|  | Construindo a Matriz de comunicação | Ação: Criar matriz de comunicação Atores: Equipe de projeto | 1 - Criar matriz de comunicação: mapear os principais assuntos que devem ser informados, ações esperadas/objetivos, quem é responsável por enviar e quem deve receber a informação (audiência), por qual meio, em qual periodicidade e qual o produto que pode ser gerado (exemplo: ata de reunião, ata de levantamento de requisitos, status report (progresso do projeto), relatório de alerta) 2 - Formalizar/divulgar matriz de comunicação. | 1 - Informações coletadas com o time de projeto | 1 - Matriz de comunicaçãoelaborada.
|  | Elaborando o Plano de comunicação | Ação: Elaborar plano de comunicação Atores: Equipe de projeto | 1 - Definir e planejar as ações necessárias para garantir a comunicação efetiva para todas as partes interessadas. 2 - Formalizar o plano de comunicação, utilizando todas as informações e artefatos gerados nos passos anteriores. | 1 – Matriz de comunicação. | 1 – Plano de comunicação elaborado e aprovado
| Executar | Implantando o Plano de comunicação | Ação: Executar o plano de comunicação. Atores: Equipe de projeto e partes interessadas. | 1 - Executar o plano de comunicação em todas as etapas do projeto de implantação. | 1 - Plano de comunicação aprovado. | 1 – Plano de comunicação atualizado. 2 – Evidências da execução do plano de comunicação.
| Avaliar | Avaliando a efetividade da comunicação do projeto | Ação: Avaliar execução do plano de comunicação. Atores: Equipe de projeto e partes interessadas. | 1 - Avaliar a efetividade do plano de comunicação, a fim de detectar eventuais falhas ou distorções na comunicação aplicada ao longo do projeto. 2 - Documentar falhas e, se for o caso, realizar o devido tratamento no próximo passo do processo de comunicação. | 1 – Plano de comunicação atualizado. | 1 - Registro de avaliação do plano de comunicação, indicando as falhas e distorções que devem ser tratadas com prioridade.
| Corrigir e Refinar | Corrigindo e refinando falhas e distorções de comunicação | Ação: Corrigir falhas e distorções do plano de comunicação. Atores: Equipe de projeto e partes interessadas. | 1 - Corrigir as falhas e distorções identificadas e encaminhadas para tratamento no passo anterior. As correções/melhorias devem ser divulgadas às partes interessadas. | 1 – Registro de avaliação do plano de comunicação indicando falhas e distorções que deverão ser tratadas com prioridade. | 1 - Falhas e distorções tratadas 2 – Plano de Comunicação versionado e atualizado.
3. | Etapas do Projeto de Implantação
3.1 | Preparar/Planejar | Entendendo o Contexto | Ação: Promover reunião interna de transição. Atores: Equipe comercial e equipe de projeto. | 1 - Repassar todo o conhecimento sobre o projeto e sobre o cliente adquirido ao longo do processo comercial. 2 - Encaminhar toda documentação relevante a equipe técnica. 3 - Identificar Stakeholders. 4 - Identificar riscos do projeto | 1 - Documento de captura de informações (Workbook - Discovery Técnico). 2 - Proposta comercial ou contrato. 3 - E-mails ou outros artefatos de comunicação relevantes. | 1 - Proposta do Plano de Projeto
|  | Promovendo a Reunião de kickoff | Ação: Promover reunião de KickOff. Atores: Equipe comercial, equipe de projeto. | 1 - Apresentar e aprovar o Plano do Projeto, elaborado a partir do entendimento do contexto; 2 - Apresentar equipe de implantação do projeto (provedor); 2 - Orientar o cliente sobre as estratégias de comunicação e de OCM (Mudança Organizacional); 3 - Alinhar/Equalizar as expectativas, em especial de prazos; 3 - Apresentar/Ajustar macro cronograma; 4 - Definir necessidades críticas; 6 - Apresentar estratégia de implantação, incluindo riscos mapeados até o momento e quick-wins (ganhos rápidos e necessários ao negócio | 1 - Proposta inicial do Plano do Projeto, contendo escopo e não escopo, riscos e restrições mapeadas até o momento, e cronograma macro. | 1 - Registro de Reunião: 2 - Plano do Projeto validado.
|  | Elaborando o Plano do Projeto | Ação: Elaborar versão final do Plano do Projeto. Atores: Equipe de projeto. | 1 - Finalizar o Plano de Projeto: Apresentação e documentação das principais características do negócio do cliente e como a solução CITSmart será implementada para atender o escopo contratado. | 1 - Plano do Projeto validado | 1 - Plano do Projeto aprovado.
| Realizar | Levantando requisitos técnicos | Ação: Promover reunião técnica para “Workbook - Discovery Técnico” Atores: Equipe técnica de projeto (Cliente e Provider | 1 – Mapear requisitos técnicos para configuração e customização da plataforma CITSmart. | 1 - Documento de captura de informações técnicas (Workbook – Discovery Técnico). | 1 - Workbook – Discovery Técnico preenchido conforme requisitos do cliente e aprovado.
|  | Configurando e customizando a Plataforma CITSmart | Ação: Realizar customizações e configurações na Solução conforme informações constantes no Workbook – Discovery Técnico. Segmentar o cronograma macro em ciclos menores de entregas, de acordo com itens prioritários para a solução vendida. Realizar os ajustes solicitados pelo cliente, após homologação das entregas parciais. Atores: Equipe técnica de projeto. | 1 - Configurar e customizar a Plataforma CITSmart: é neste passo que os cadastros são inseridos no sistema, seja por importação do sistema legado ou por inserção pelos consultores/usuários. É neste passo que automações de fluxos, criação de formulários dinâmicos e integrações são realizadas. | 1 – Cronograma Macro 2 - Workbook – Discovery Técnico preenchido conforme requisitos do cliente e aprovado. 3 – Ajustes solicitados pelo cliente após homologação das entregas parciais | 1 – Módulos da plataforma configurados conforme levantamento de requisitos ou pontos para homologação do cliente.
|  | Homologando as entregas parciais | Ação: Homologar as funcionalidades entregues. Atores: Equipe técnica de projeto (parceiro e/ou fabricante) e cliente | 1 – Obter feedback do cliente em relação as funcionalidades desenvolvidas em cada ciclo de entrega. 2 – Priorizar os ajustes necessários a serem realizados. 3 - Realizar testes das entregas parciais. | 1 - Módulos da Plataforma CITSmart configurados conforme levantamento de requisitos. 2 – Roteiro de testes. | 1 - Roteiro de testes. 2 – Requerimento de mudança (quando alterar escopo, prazo ou orçamento). 3 – Aceite do cliente para cada ciclo de entrega, incluindo possíveis pontos de ajustes solicitados.
|  | Homologando a solução | Ação: Homologar a solução completa. Atores: Equipe técnica de projeto (parceiro e/ou fabricante) e cliente | 1 - Realizar testes integrados. Aqui se garante que é possível disponibilizar o sistema em produção (Go Live). 2 – Realizar os ajustes necessários identificados nos testes. | 1 - Roteiros de testes. | 1 - Roteiro de teste preenchido. 2 – Aceite final do cliente após realização de todos os ajustes demandados.
| Capacitar | Capacitando usuários chave | Ação: Capacitar os usuários. Atores:Equipe de treinamento (parceiro e/ou fabricante) e usuários chave do cliente | 1 - Realizar treinamentos. Treinar os usuários chave é fundamental uma vez que são eles os multiplicadores do conhecimento em suas equipes | 1 - Ementas por perfil de usuário. 2 - Material didático. | 1 - Listas de participantes assinadas. 2 - Fichas de avaliação dos treinamentos preenchidas.
| RollOut | Lançamento da Nova Plataforma | Ação: Promover campanha publicitária de marketing e/ou endomarketing. Atores: Equipe de projeto e Equipe de Marketing | 1 -Realizar campanha de marketing e/ou endomarketing para lançamento do sistema em produção, onde são informados: vantagens da nova solução, instruções de acesso, canais para esclarecimento de dúvidas, dentre outros. | 1 - Modelo de e-mail marketing. 2 - Modelo de vídeos institucionais. 3 - Folders e/ou outras peças publicitárias. | 1 - Peças publicitárias divulgadas em tempo hábil.
| Go live | Entrando em Produção | Ação: Entrada em produção. Atores: Equipe técnica de projeto. | 1 - Preparar e liberar ambiente para entrada em produção. | 1 - Documento de aceite final. | 1 - Documento de aceite final assinado pelo cliente.
| Operação Assistida | Realizando a Operação Assistida | Ação: Operação Assistida. Atores: Equipe técnica de projeto. | 1 - Realizar operação assitida. Neste passo a consultoria geralmente assiste a operação durante trinta dias, ajustando algum ponto não identificado nos testes das fases de Preparação e Preparação Final bem como apoiando os usuários, que mudam totalmente sua rotina e estão se habituando com a nova ferramenta. | 1 - Documento de acompanhamento da Operação Assistida. | 1 - Documento de Operação Assistida assinado após finalização da operação (contendo os itens ajustados, quando houver).